# TFS - zarządzanie projektem w metodologii Scrum

## Metodologia Scrum
Scrum to ramy postępowania (framework), dzięki którym ludzie mogą z powodzeniem rozwiązywać złożone problemy adaptacyjne, by w sposób produktywny i kreatywny wytwarzać produkty o najwyższej możliwej wartości. Scrum Guide, http://www.scrumguides.org/
- jedna z najbardziej znanych metodyk zwinnych (Agile) : Manifesto for Agile Software Development
- metoda przyrostowa : produkt powstaje w kolejnych krótkich iteracjach (sprintach)
- używalny (ale niekompletny) produkt już po pierwszej iteracji
- częste kontakty w zespole oraz z klientem
- inspekcje i adaptacje projektu sprzyjają wczesnemu wykrywaniu problemów i dopasowaniu do potrzeb
- sprawna kontrola nad przebiegiem prac (narzędzia TFS)
- zespoły 7+-2, zespół ma charakter samoorganizujący i międzyfunkcjonalny
- kontrola czasu - czynność musi być zakończona w określonym czasie
- przejrzystość (proste zasady) ... jednak nie takie proste do zastosowania
## Scrum - role
Zespół scrumowy:
- Product owner
  odpowiada za projekt przed klientem, ustala co ma być wykonane w kolejnych sprintach
- Development Team
  odpowiada za wykonany w danym sprincie przyrost. Brak podziału na rele (wszyscy są developeramin)
- Scrum master
  odpowiedzialny za proces wytwarzania, organizację pracy, podział ról, przestrzeganie zasad Scruma
Źródło: http://www.slideshare.net/
## Artefakty i zdarzenia
- Product Backlog - wykaz prac produktu (np. produkty WBS), nakreśla znane i najlepiej rozumiane wymagania. Zmienny i zazwyczaj niekompletny.
- Sprint backlog - lista zadań w sprincie
- Sprint - pojedyncza iteracja (7-30 dni): planowanie, realizacja, przegląd sprintu, retrospektywa
  - planowanie sprintu - max. 8h, określenie celu sprintu, wybór zadań, czas realizacji zadań z góry ustalony, lista zadań nie powinna się zmieniać w czasie iteracji
  - codzienny scrum: spotkanie 15 min. zespołu programistycznego na stojąco prowadzone przez scrum master. Co wykonane zostało i co jest do zrobienia?
  - przegląd: max. 4h , podsumowanie osiągniętych celów, modyfikacja listy product becklog
  - retrospektywa sprintu: max. 3h, inspekcja działań (relacje członków, procesy i narzędzia) i plany usprawnień do najbliższego sprintu
- Work Item - jednostka pracy, zgłoszenie, zadanie do wykonania w określonym czasie przez członka zespołu

## Narzędzia Scrum
- Visual Studio Team Services, dawniej Visual Studio Online, jeszcze dawniej Team Foundation Service
- Team Foundation Server - Scrum jednym z 2 domyślnych szablonów wytwórczych
- IceScrum
- Agile Trac Plugin
- Agilo for trac
## Przykładowy projekt
Fabrikam Fiber Web Team Home View - projekt demo

, Źródło: http://msdn.microsoft.com/
## Product Backlog
- zgłoszenie (zadania lub błedy) nieprzydzielone do iteracji
- ogólny plan prac, user story (życzenia klienta)
- zmienia się w czasie prac nad projektem
- elementy są zazwyczaj rozbijane na bardziej szczegółowe zadania

## Product Backlog Item
- nazwa, opis, właściciel, stan: New -> Approved -> Commited -> Done, priorytet
- effort (szacowany czas), planning poker

## Kanban Board

## Cykl życia Backlog Item

## Iteration backlog
- Iteracja (sprint), określona w pewnym okresie czasu
- Lista zadań - zazwyczaj rozbite elementy z lisy Product Backlog
- Wykresy obrazujące postęp prac

## Pojemność sprintu
Capacity - określa czasu jaki członkowie mogą poświęcić dziennie na pracę (uwzględniając dni wolne) oraz specjalizację członków zespołu

## Work Item - Jednostka pracy

- Rodzaj: task, bug, impediment(issue), user story, test case, ...
- Assigned to: osoba odpowiedzialna za wykonanie
- Stan: To do, In progress, Done, Removed
- połączenia między zadaniami: hierarchiczne lub płaskie
- każdy typ posiada swój własny cykl życia
- możliwość definiowania własnych typów (XML)
- integracja z systemem kontroli wersji, z systemem buildów, testów
- połączenia zadań z różnymi zasobami: strony www, dokumenty, multimedia,
## Cykl życia zgłoszenia

## Board

## Effort
- effort - wskaźnik postępu ukończenia kolejnych funkcjonalności
- każde zadanie ma określony (zaplanowany) czas realizacji
- Burndown Chart

Żródło: wikipedia.org
## Raporty i zapytania

## Team room

## Alerts

## Scrum w Visual Studio 2013/2015
- Team Explorer -> Work Items - lista zadań projektu
- Team Explorer -> My Work - lista zadań powiązanych z zalogowanym użytkownikiem
- Queries (raporty i zapytania) Team -> New query
- Dodawanie zgłoszeń Team -> Add New Work Item
- Powiązanie zgłoszenia (Work Item, asociate, resolve) z wysłaniem kodu (Check In) do repozytorium
## VS Team Explorer
msdn.microsoft.com
## My work
Zarządzanie zadaniami z poziomu VS

## Zarządzanie zadaniami podczas zatwierdzania zmian

## Code review

## Więcej informacji
- Ken Schwaber, Jeff Sutherland, Scrum Guide wersja polska
- Application Lifecycle Management with Visual Studio TFS MSDN
- Agile Project Management using TFS by Suliman Battat
- Projekt demo: Fabrikam Fiber
- Comparison of issue tracking systems