TFS - zarządzanie projektem w metodologii Scrum

Metodologia Scrum

jedna z najbardziej znanych metodyk zwinnych (Agile) : Manifesto for Agile Software Development

metoda przyrostowa : produkt powstaje w kolejnych iteracjach

sprawny (ale niekompletny) produkt już po pierwszej iteracji

sprawna kontrola nad przebiegiem prac (narzędzia TFS)

wczesne wykrywanie problemów

zespoły 7+-2

kontrola czasu - czynność musi być zakończona w określonym czasie

zespół ma charakter samoorganizujący

Scrum - role

product owner - odpowiada za projekt przed klientem

scrum master - odpowiedzialny za proces wytwarzania, organizację pracy, podział ról

team members

Artefakty i zdarzenia

Product Backlog - wykaz prac produktu (np. produkty WBS)

Sprint backlog - lista zadań w sprincie

Sprint - pojedyncza iteracja (7-30 dni): planowanie, realizacja, podsumowanie

planowanie sprintu - wybór zadań, czas realizacji zadań z góry ustalony, lista zadań nie powinna się zmieniać w czasie iteracji

codzienny scrum: spotkanie 15 min. na stojąco prowadzone przez scrum master

przegląd: podsumowanie na zakończenie sprintu, retrospektywa sprintu

Work Item - jednostka pracy, zgłoszenie, zadanie do wykonania w określonym czasie przez członka zespołu

Przykładowy projekt

Fabrikam Fiber Web Team Home View - projekt demo

, Źródło: http://msdn.microsoft.com/

Product Backlog

zgłoszenie (zadania lub błedy) nieprzydzielone do iteracji

ogólny plan prac, user story (życzenia klienta)

zmienia się w czasie prac nad projektem

elementy są zazwyczaj rozbijane na bardziej szczegółowe zadania

Product Backlog Item

nazwa, opis, właściciel, stan: New -> Approved -> Commited -> Done, priorytet

effort (szacowany czas), planning poker

Kanban Board

Cykl życia Backlog Item

Iteration backlog

Iteracja (sprint), określona w pewnym okresie czasu

Lista zadań - zazwyczaj rozbite elementy z lisy Product Backlog

Wykresy obrazujące postęp prac

Capacity - określenie czasu jaki członkowie mogą poświęcić dziennie na pracę oraz ich specjalizacji

Work Item - Jednostka pracy

Rodzaj: task, bug, impediment(issue), user story, test case, ...

Assigned to: osoba odpowiedzialna za wykonanie

Stan: To do, In progress, Done, Removed

połączenia między zadaniami: hierarchiczne lub płaskie

każdy typ posiada swój własny cykl życia

możliwość definiowania własnych typów (XML)

integracja z systemem kontroli wersji, z systemem buildów, testów

połączenia zadań z różnymi zasobami: strony www, dokumenty, multimedia,

Cykl życia zgłoszenia

Cykl życia zgłoszenia - ogólnie

Typowy cykl życia zgłoszenia:

osoba posiadająca uprawnienia do raportowania wprowadza informację o błędzie

osoba lub system określa osobę, której dotyczy błąd i generowane jest powiadomienie
(alerty, email i inne kanały komunikacji),

osoba, która otrzymała powiadomienie, akceptuje go do poprawy lub deleguje ten błąd do innej osoby,

osoba odpowiedzialna kończy pracę nad błędem na jeden z kilku sposobów – informując, że błąd został poprawiony, odłożony w czasie, nie jest możliwy do poprawy czy, że zgłoszenie błędu było niepoprawne,

jeśli błąd usunięto, osoba odpowiednio uprawiona osoba weryfikuje, czy błąd faktycznie został usunięty i zwykle zgłoszenie błędu jest zamykane.

po ostatecznym rozwiązaniu problemu (np. po opublikowaniu albo instalacji u klienta wersji pozbawionej błędu) błąd jest zamykany.

Typowy cykl życia

Żródło: http://trac.edgewall.org/chrome/common/guide/basic-workflow.png

Inne przykłady

Board

Effort

effort - wskaźnik postępu ukończenia kolejnych funkcjonalności

każde zadanie ma określony (zaplanowany) czas realizacji

Burndown Chart

Żródło: wikipedia.org

Raporty i zapytania

Scrum w Visual Studio 2013

Team Explorer -> Work Items - lista zadań projektu

Team Explorer -> My Work - lista zadań powiązanych z zalogowanym użytkownikiem

Queries (raporty i zapytania) Team -> New query

Dodawanie zgłoszeń Team -> Add New Work Item

Powiązanie zgłoszenia (Work Item, asociate, resolve) z wysłaniem kodu (Check In) do repozytorium

Więcej informacji

Scrum Guide wersja polska

Application Lifecycle Management with Visual Studio TFS MSDN

Agile Project Management using TFS by Suliman Battat

Projekt demo: Fabrikam Fiber